## CRONOGRAMA
Secretaria do Estado da Bahia - SESAB DATA BASE DO PREÇO: SINAPI-BA (NOVEMBRO/2019) - DESONERADA
OBRA: ACADEMIA DE SAÚDE - SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: | 87.52%
ENDEREÇO: PRAÇA RUY BARBOSA - DISTRITO DE NAZARÉ DO JACUÍPE |  |  |  |  | BDI : | 25.92%
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 69,48m²
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ACADEMIA DE SAÚDE - SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL | PERC | PRAZO |  | TOTAL
|  | (R$) |  | MÊS 01 | MÊS 02
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 4.097%
50%
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
2 | IMPLANTAÇÃO / SERVIÇO PRELIMINARES |  | 16.65% |  | 0
|  |  |  | 100% | 0%
|  |  |  | 100% | 0% | 100%
3 | ACADEMIA DA SAÚDE - SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ |  | 54.66%
|  |  |  | 60% | 40%
|  |  |  | 60% | 40% | 100%
4 | ÁREA EXTERNA |  | 24.6%
|  |  |  | 30% | 70% | 100%
TOTAL |  | PARCIAL
ACUMULADO